## Slide 1: AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI OKUL TEMELLİ PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ

## Slide 2: DAYANAK
Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/01/2002 tarih ve 2002/11 Numaralı “Psikososyal Müdahale Hizmetleri” Konulu Genelgesi,
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/03/2014 tarih ve 1265 sayılı “Psikososyal Müdahale Hizmetleri” Konulu yazısı,
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24/03/2016 tarih ve 2006/26 Numaralı Genelgesi
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 08/08/2016 tarih ve 8409215 sayılı emirleri,
Valilik Makamının 08/08/2016 tarih ve 8439821 sayılı Olur’ları.

## Slide 3: KONUSU
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından düzenlenen darbe girişimi ile mücadele sırasında ve 667 KHK kapsamında ilimizde kapatılan okul öğrencilerinin okullarımıza yerleştirilmesi aşamasında etkilenmesi muhtemel öğrencilerimizin yüksek yararı gözetilerek pedagojik destek sağlanması ve okulların açılmasıyla birlikte karşılaşılması muhtemel sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunların en aza indirgenmesi.

## Slide 4: ÇALIŞMANIN AMAÇLARI
Öğrencilerin nakilleri ve yerleştirilmeleri sürecinde oluşabilecek sosyal ve psikolojik sorunları ortadan kaldırmak amacıyla öğrencilere psiko-sosyal destek sağlamak,
Öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin psiko-sosyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan rehberlik ve temel önleme programları, diğer rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor ve serbest zaman etkinlikleri bütünleştirerek okulda olumlu psikolojik ortamın oluşturulması()
Öğrencilerde sorun çözme becerilerini geliştirmek,
Yaşanabilecek sosyal, duygusal ve ekonomik sorunlarla ilgili öğrencilere duygu ve düşüncelerini sağlıklı şekilde ifade edilebilmelerini öğretmek.
Okul ortamında demokrasi bilincini pekiştirmek,

## Slide 5
OKULLARDA UYGULANACAK PROGRAMLAR
Okullarda Sosyal-Duygusal Yeterliğe Odaklı Programlar Uygulanacaktır. Uygulanacak çalışma örnekleri aşağıda sıralanmıştır:
Öfke Yönetimi
Çatışma Çözme
Problem Çözme
Demokrasi Bilinci Kazandırma
Stresle Başetme/Stres Yönetimi
Akran İlişkileri Geliştirme
Akran Arabuluculuğu
Sosyal Beceriler ve Kişilerarası İlişkiler
Konuları ile ilgili rehberlik etkinlikleri uygulanabilir.

## Slide 6: KARŞILAŞILACAK SORUNLAR
1- Kapatılan okullardan nakil yoluyla gelen öğrenci velilerinin okul idareleriyle işbirliği sağlama ve iletişimde yaşanacak sorunlar.
- Farklı sebeplerden kaynaklanan öfkelerini okula yansıtılması
Kıyaslama yapılması
Ayrıcalık talep etme
Maddi problemlerin yansıtılması

## Slide 7
2- Kapatılan okullardan nakil yoluyla gelen öğrencilerin okula uyum ve oryantasyon sürecinde yaşayabileceği sosyal ve duygusal sorunlar
- Diğer çocuklar tarafından dışlanma,
- kabul görmeme,
Devamsızlık problemi
Reddetme
Kıyaslama
Tükenmişlik ve çaresizlik hissi
Davranış problemi çıkabilir(şiddet, zarar verme yalan söyleme vb.)

## Slide 8
3- Nakillerin yoğunlaştığı okullarda sınıf mevcutlarının kalabalık olması ve sınıflar oluşturulurken ortaya çıkabilecek sorunlar
velilerin bu durumu kabul etmemesi,
nakil gelen öğrencilerin tek sınıfta toplanma düşüncesi
Okulda fiziksel yetersizlik
Başarı sıralamasının değişmesi

## Slide 9
4- Yönetici ve öğretmen ve velilerin nakil yoluyla gelen öğrencilere yönelik iletişim ve yaklaşımlarından kaynaklanan sorunlar.
Objektif olamam,
İdeolojik davranma
Velilerin dışlanması
Öğrencilere karşı empati kuramama
Velilerin öğrencilere karşı ayrımcılık yapması

## Slide 10
5- Bu süreçte öğrenci ailelerinin yaşayacağı sosyal ve psikolojik sorunlar.
Sosyal çevrelerinden dışlanma
Çocuklarının etiketlenme kaygısı
6- Bazı özel okulların kapatılan okul öğrencilerini kabul etmede zorluk çıkarması.
7- Kapatılan okullardan gelen öğrencilerin FETÖ/PDY propagandası yapma ya da öğrencilerin ideolojik kamplaşma olasılığı (özellikle liselerde).
8-Anne ve babası tutuklanan öğrenciler hakkında mahkeme tarafından verilebilecek tedbir kararlarında artış olasılığı.
9- Sosyal ve psikolojik sorunlarla baş etmede zorluk yaşayan öğrencilerde sosyal çöküntü ve buna bağlı olarak ruhsal bozuklukların çıkma olasılığı.

## Slide 11
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İl okul Temelli Psikososyal Müdahale Hizmetleri Eylem planının hazırlanarak İl, İlçe eğitim yöneticileri, tüm Rehberlik Araştırma Merkezi ve okul yöneticilerinin bilgilendirilmesi ve uygulamada iş birliğinin sağlanması.

## Slide 12
Bölgelerindeki RAM’ların koordinasyonunda, kapatılan okullardan nakil yoluyla okullarına öğrenci gelen öğretmenlere yönelik Psikososyal Müdahale Hizmetleri konusunda bilgilendirmelerin yapılması.
Sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerle, psikososyal müdahale hizmetlerin bütünleştirilmesi(halk eğitim merkezi ve gençlik merkezleriyle işbirliğine gidilebilir.).

## Slide 13
Kapatılan okul öğrencilerinden nakil yaptırmayan öğrencilerin tespitinin ve takibinin yapılması.
Kapatılan okullardan nakil gelen öğrenci velileriyle etkin işbirliği yapılması ve etkili iletişim sağlanması. İletişim engellerinin göz önünde bulundurup etkili iletişim için hazırlık yapılması
Kapatılan okullardan nakil yoluyla gelen öğrenci ve velilere yönelik oryantasyon çalışmalarının etkili bir şekilde yapılması

## Slide 14
Sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesine ihtiyaç duyulan öğrencilerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması için gerektiğinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile işbirliğine gidilmesi ayrıca halk eğitim merkezinde verilen kurslara yönlendirmelerin yapılması.
Kapatılan özel anaokulu ve etüt merkezlerinden ücretsiz faydalanan öğrencilerle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek kreş ve etüt merkezlerinden faydalandırılması.

## Slide 15
Ruhsal sorunları olan ve çıkma olasılığı olan öğrencilerle ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapılması (konuyla ilgili çocuk ve ergen psikiyatristleriyle).
Kapatılan okullardan gelen öğrencilerin devam-devamsızlık durumlarının takibinin yapılması (okul idarecileri ve rehber öğretmenler takip sağlayacak).
Okul yönetimlerince yurt ve yemekhane hizmetleriyle ilgili tedbirlerin alınması.

## Slide 16
Gerekli görülen öğrencilerle bireysel ve grup çalışmalarının yapılması,
Rehberlik öğretmenlerine yönelik danışmanlık tedbiri ve psikososyal müdahale hizmetleri eğitimi ve okul müdürlerine travma sonrası müdahale eğitimlerinin verilmesi ve hizmet içi faaliyet planına eklenmesi.

## Slide 17: İŞLEYİŞ
Ay | Yapılacak Çalışma | Açıklama | Sorumlu Kişiler
Ağustos-Eylül | 1. İlçe Yöneticileri ve Rehberlik Araştırma Merkezi yöneticilerinin katılımıyla Ağustos ayı sonunda toplantı yapılması 2.Rehberlik Araştırma Merkezi bölgesinde yer alan Okul Müdürü ve Okul Rehber Öğretmenlerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısının yapılması 3.Sene başı öğretmenler kurulu toplantısında kapatılan okullardan nakil gelen öğrencilerle ilgili okul müdürlerinin öğretmenlere bilgilendirme yapması 4.İhtiyaç duyulan öğrencilere yönelik Psikososyal Müdahale Hizmetleri çalışmalarının başlatılması | Nakil işlemleri sırasında öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının(barınma, yemek ve ulaşım) tespitinin yapılması ve ilgili kurumların bilgilendirilmesi Okul Psikososyal Müdahale Hizmetleri planlarının yapılması | 1.Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3.Okul Müdürlükleri
Eylül-Ekim | 1.Kapatılan okullardan nakil yoluyla gelen öğrencilerin tespiti 2.İhtiyaç duyan öğrencilerin gerekli kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmesi(Sağlık Kurum ve Kuruluşları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü vb.) 3.Kapatılan okullarından nakil yoluyla gelen öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların raporlaştırılarak Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüklerine gönderilmesi | Psikoeğitim çalışmalarından sonra ihtiyaç duyulan öğrencilere yönelik bireysel ya da grupla psikolojik danışma hizmetlerinin yapılması | 1.Okul Müdürlükleri 2. Okul Rehberlik Servisleri
Kasım | 1.Kapatılan okullardan gelen öğrencilerin devam devamsızlık durumunun değerlendirilmesi 2.Kapatılan okullarından nakil yoluyla gelen öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların raporlaştırılarak Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüklerine gönderilmesi 3.Nakil yoluyla gelen öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirilmesi | İhtiyaç duyulan öğrencilere yönelik bireysel ya da grupla psikolojik danışma hizmetlerinin yapılması | 1.Okul Müdürlükleri 2. Okul Rehberlik Servisleri

## Slide 18
Aralık | 1.Kapatılan okullarından nakil yoluyla gelen öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların raporlaştırılarak Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüklerine gönderilmesi 2.İzleme ve değerlendirme faaliyetleri | İhtiyaç duyulan öğrencilere yönelik bireysel ya da grupla psikolojik danışma hizmetlerinin yapılması | 1.Okul Müdürlükleri 2. Okul Rehberlik Servisleri
Ocak | 1.Nakil yoluyla gelen öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirilmesi |  | 1.Okul Müdürlükleri 2. Okul Rehberlik Servisleri
Şubat | İzleme ve değerlendirme faaliyetleri | İhtiyaç duyulan öğrencilere yönelik bireysel ya da grupla psikolojik danışma hizmetlerinin yapılması | 1.Okul Müdürlükleri 2. Okul Rehberlik Servisleri
Mart | İzleme ve değerlendirme faaliyetleri | İhtiyaç duyulan öğrencilere yönelik bireysel ya da grupla psikolojik danışma hizmetlerinin yapılması | 1.Okul Müdürlükleri 2. Okul Rehberlik Servisleri
Nisan | İzleme ve değerlendirme faaliyetleri | İhtiyaç duyulan öğrencilere yönelik bireysel ya da grupla psikolojik danışma hizmetlerinin yapılması | 1.Okul Müdürlükleri 2. Okul Rehberlik Servisleri
Mayıs | İzleme ve değerlendirme faaliyetleri | İhtiyaç duyulan öğrencilere yönelik bireysel ya da grupla psikolojik danışma hizmetlerinin yapılması | 1.Okul Müdürlükleri 2. Okul Rehberlik Servisleri
Haziran | İl Eylem Planı dahilinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve raporlaştırılması |  | 

## Slide 19: MÜDAHALE HİZMETLERİ
Okul Temelli Psikososyal Müdahale İl Komisyonu
- İl eylem planını hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilerek paydaşlarla birlikte gerekli önlemlerin alınması
RAM Psikososyal Müdahale Komisyonu
Yönetici ve Rehberlik öğretmenlerine bilgilendirme toplantılarının yapılması, çalışmaların yürütülmesinde koordinasyon ve destek hizmeti sunulması, gerekli yönlendirilmelerin yapılması, gerektiğinde okullara aktif destekte bulunması, okullarda gelen raporların üst komisyonlara iletilmesi.
Okul Psikososyal Müdahale Komisyonu
İl Eylem Planı doğrultusunda okullarda yapılacak çalışmaların planlanması ve yürütülmesi(veli-öğretmen bilgilendirme toplantıları, öğrenci-veli oryantasyon çalışması, devam devamsızlık takibi vb.)
Yapılan çalışmaların İl Eylem Planında belirtilen tarihler doğrultusunda Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüklerine gönderilmesi.
İhtiyaç duyulduğunda RAM psikososyal müdahale komisyonundan destek talep edilmesi.

## Slide 20
S.N | Söz-Davranışlar-Eylem (Erken Uyarı İşaretleri) | Öncelik sırasına göre öğrenci isimleri(Not: Öğrenci hakkında bilinmesi gereken varsa, ilgili öğrenci için parantez içinde belirtiniz)
1 | Okula devamda isteksizlik | 
2 | Stres kaygı düzeyinde artış | 
3 | Akademik Başarısızlık | 
4 | Güven Endişesi | 
5 | Mutsuzluk(Depresyon belirtileri, içekapanıklık) | 
6 | Aile İçi Sorunlar(Anne-baba yoksunluğu, boşanma) | 
7 | Arkadaş İlişkileri Kurmakta Güçlük | 
8 | Dikkat Eksikliği | 
9 | Suçluluk Hissi | 
10 | Grup Etkinliklerine Katılmakta isteksizlik | 
11 | Problem Çözme Becerilerinde Yetersizlik | 
12 | Ekonomik Sorunlar (Bakım, Beslenme, Ulaşım) | 
13 | Davranış Sorunları (öfke, saldırganlık vb.) | 
14 | Diğer…… | 
ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
Öğretmenin Adı Soyadı:
Sınıfı: Tarih: ……/…../……..