## İSG PLAN
SÖKE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Sıra No | İLGİLİ KONULAR | İLGİLİ MEVZUAT | GEÇERLİ,LİK TARİHİ | [11 empty] | Sorumlular | İşbirliği Yapılacak Kurumlar | Düşünceler
01.01.2022-31.12.2022
A | KURUMUMUZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI / EKİPLERİ |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
1 | Kurumumuzda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun/Ekibinin oluşturulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | X | X | X | [9 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri
2 | Kurumumuzda İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.08.2013/28750 | X | X | X | [9 empty] | Okul/Kurum Müdürlükleri
3 | İSG Kurul / Ekip toplantısı yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | X
4 | Kurul / Ekip üyelerine eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi |  | X | X | X | [9 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Sağlığı Uzmanları
5 | Kurulun / Ekibin ve üyelerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesi |  | X | X | [10 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri
6 | Kurul / Ekip çalışma usullerinin belirlenmesi |  | X | X | [10 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri
7 | İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğünün belirlenmesi |  | X | X | [10 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri
8 | Kurulun / Ekibin yükümlülüklerinin belirlenmesi |  | X | X | [10 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
9 | Çalışanların yükümlülüklerinin belirlenmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:18.01.2013/28532 | X | X | [10 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
B | EĞİTİM, BİLGİLENDİRME |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
10 | Kurumumuzda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri | Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri
11 | Kurumumuzda, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri | Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri
12 | Hijyen Eğitimleri | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.07.2013/28698 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri
13 | İlkyardımcı Eğitimi | İlk Yardım Yönetmeliği( Resmi Gazete 29 Temmuz 2015 Çarşamba Sayı : 29429) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Sağlık Müdürlükleri
14 | Yangınla mücadele eğitimi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | AFAD,İtfaiye Müdürlükleri
15 | Arama ve kurtarma eğitimi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar
16 | Tahliye ve haberleşme eğitimi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar
17 | Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve bakımı eğitimleri | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:02.07.2013/28695 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | KKD üretici firmaları
C | ACİL DURUM PLANLARI |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
18 | Acil durumların belirlenmesi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
19 | Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin belirlenmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
20 | Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
21 | Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
22 | Dokümantasyon yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
23 | Tatbikatların planlanması ve yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar
24 | Acil Durum Planının Hazırlanması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
25 | Acil durum planının yenilenmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
26 | Acil Durumlar Hakkında Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerin planlanması ve uygulanması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar
27 | Mevcut acil durum planları ve tatbikatların yeniden değerlendirilmesi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
28 | Acil Durum Ekiplerinin eğitimlerinin tamamlanması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
D | MESLEK HASTALIĞI RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
29 | Kurumumuzda Alt Yapısı Sağlanması Koşuluyla İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizlerin Yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012/28512 - İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.08.2013/28741 |  |  | X | X | X | [7 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | MEB
30 | Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması | Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.01.2013/28539 |  |  | X | X | X | [7 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar
31 | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Çalışmalarının Yapılması | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.06.2013/28678 |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar
32 | Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmaları için alınacak tedbirler | Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 28.07.2013/28721 |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri
33 | Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair yapılacak çalışmalar | Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:22.08.2013/28743 |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri
34 | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin Alınması | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.04.2013/28620 | X | X | X | [9 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
35 | Elle Taşıma İşleri | Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.07.2013/28717 |  |  | X | X | X | [7 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
36 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.08.2013/28733 | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlükleri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar
37 | Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:02.07.2013/28695 |  |  | X | X | X | [7 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | KKD eğitimi almış iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri
38 | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.04.2013/28633 |  | X | X | X | [8 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | Patlayıcıdan Korunma dökümanı hazırlama eğitimi almış iş güvenliği uzmanları
39 | Tozla Mücadele tedbirlerinin alınması | Tozla Mücadele Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812 | X | X | X | X | [8 empty] | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri
E | KAYIT ALTINA ALMA VE BİLDİRİM |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
40 | Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.06.2012/28339 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK
41 | Ucuz atlatılan kazaların kayıtları |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK
42 | Hafif yaralanma ile sonuçlanan iş kazası kayıtları |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK
43 | Ağır yaralanmalar ve malüliyet ile sonuçlanan iş kazası kayıtları |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK
44 | Ölüm ile sonuçlanan iş kazası kayıtları |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK
45 | İş Kazalarının bildirimi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK
46 | Meslek Hastalıklarının bildirimi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | SGK
F | SAĞLIK GÖZETİMİ |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
47 | İşe Giriş Sağlık Muayenelerinin yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 30.06.2012/28339 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri
48 | İş Değişikliği Sağlık Muayenelerinin yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri
49 | İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde sağlık muayenelerinin yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri
50 | İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla periyodik sağlık muayenelerinin yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri
51 | Aşı ve aşılama planlamalarının yapılması ve uygulanması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Sağlık Müdürlüğü
G | ORTAM ÖLÇÜMLERİ ve PERİYODİK KONTROLLER |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
52 | Termal konfor ölçümlerinin yapılması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İşyeri Hekimleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar
53 | Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatının Kontrolleri | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar
54 | Yangın Söndürme Cihazlarının Kontrolleri |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar
55 | Yangın Algılama Ekipmanları Kontrolleri |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar
56 | Periyodik Kontrole Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar
57 | Ölçümlere Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları | AFAD, İtfaiyeler, Alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlar
58 | Basınçlı kap ve tesisatların kontrolü | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 25.04.2013/28628 İşlenen son değişiklik: 20.08.2013/28741 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar
59 | Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar
60 | Tesisatların kontrolleri |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar
61 | Tezgâhların ve Makinelerin kontrolleri |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar
İş bu Yıllık Çalışma Planı 7 sayfadan ibarety olup, 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasını kapsamaktadır. 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazetede çıkan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri hakkndaki Yönetmeliğin 9. Maddesinin D bendinin 2. fıkrasına istinaden hazırlanmıştır.
21.01.2022
| Süleyman YAMAN | [9 empty] | Ersin ŞAHİNKAYA
| SÖKE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | [9 empty] | SÖKE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
| KURUM MÜDÜR YARDIMCISI | [9 empty] | KURUM MÜDÜRÜ
Note on A7: Yazar: